## Slide 1
SMART FARM PROPOSAL
3×9m 컨테이너 스마트팜
설치 제안서
2026년 1월

## Slide 2
프로젝트 개요
시설 규모
3m × 9m
총 27㎡ 컨테이너
베드 세트
4세트
9m 길이 방향 배치
세트당 구성
4층 × 8베드
32베드/세트
총 베드 수
128베드
포트 간격 20cm
총 포트 수
1,280 포트
베드당 10포트 × 128베드
예상 월 생산량
약 119 kg
96~144kg (로메인, 상추 등)
총 계약 금액
₩30,000,000
VAT 별도

## Slide 3
베드 구성 상세
베드 세트 규격
길이
2.0m
폭
3.0m
높이
1.5m
세트당 구성
4층 × 8베드 = 32베드/세트
베드당 10포트 (20cm 간격)
층별: 벽-베드-베드-복도-베드-베드-기둥-베드-베드-복도-베드-베드-벽
전체 시설 구성
4
베드 세트
9m 길이 방향 배치
4
층수
4층 적층 구조
128
총 베드 수
4세트 × 32베드
총 재배 가능 포트: 1,280개

## Slide 4
스마트팜 시스템 구성
재배 시설
• 스테인리스 프레임 4세트 • NFT 재배 채널 128개 • Full Spectrum LED 64개 • 양액 탱크 시스템 • 순환 펌프 8세트
소계
₩16,450,000
환경 제어
• 산업용 환풍기 2대 • 인버터 냉난방기 • 산업용 제습기 • 순환 팬 6대
소계
₩2,520,000
센서 및 모니터링
• pH/EC 센서 • 온습도/수온 센서 • ESP32 컨트롤러 3대 • AI 카메라 시스템
소계
₩1,885,000
소프트웨어 및 클라우드
• ESP32 펌웨어 개발 • 웹/모바일 대시보드 • AWS 클라우드 연동
소계
₩1,800,000
설치 및 교육
• 베드/전기/배관 공사 • 센서 설치 및 교정 • 시운전 및 테스트 • 운영 교육 2일
소계
₩6,100,000

## Slide 5
견적 총괄
재배 시설
₩16,450,000
환경 제어 장비
₩2,520,000
센서 및 모니터링
₩1,885,000
소프트웨어 및 클라우드
₩1,800,000
설치 공사
₩5,200,000
기술 지원 및 교육
₩900,000
순 공사비 합계
₩28,755,000
관리비 및 이윤
₩1,245,000
최종 계약금액
₩30,000,000
VAT 별도
VAT 포함 총액
₩33,000,000
세금계산서 발행 시 청구

## Slide 6
대금 지급 조건
1
계약금
30%
₩9,000,000
계약 체결 시
2
중도금
40%
₩12,000,000
자재 입고 시
3
잔금
30%
₩9,000,000
설치 완료 및 시운전 후
참고사항: VAT(10%)는 세금계산서 발행 시 별도 청구됩니다.

## Slide 7
납품 및 설치 일정
STEP 1
계약 체결
D-day
STEP 2
설계 검토
1주
STEP 3
자재 발주
4주
STEP 4
자재 입고
2주
STEP 5
설치 공사
2주
STEP 6
시운전
1주
STEP 7
교육/인수
3일
총 소요 기간
약 8~10주
중도금 청구: 자재 입고 시
잔금 청구: 설치 완료 후

## Slide 8
예상 투자 수익
기본 가정
총 포트 수
1,280포트
월 생산량 (평균)
119 kg
판매 단가 (직거래)
₩7,000/kg
월 운영비
₩542,000
수익 분석
월간 매출
₩833,000
월간 운영비
-₩542,000
월 순이익
₩291,000
투자 회수 기간 (직거래 기준)
8.6년
약 103개월
₩30,000,000 ÷ ₩291,000/월
판매 채널별 투자 회수
프리미엄 판매 (₩10,000/kg)
3.9년
고급 직판 (₩12,000/kg)
2.8년
직판 비율 증가 시 회수 기간 단축 가능

## Slide 9
포함 / 불포함 사항
✓
포함 사항
• 견적서 명시 모든 자재 및 장비
• 설치 및 시운전 공사
• 펌웨어 및 모니터링 시스템 개발
• 운영 교육 (2일)
• 기술 문서 및 매뉴얼
• 초기 소모품 (1개월분)
• 6개월 무상 A/S
• 3개월 원격 기술 지원
✕
불포함 사항
• 컨테이너 본체 (고객 제공)
• 컨테이너 내부 단열/방수 공사
• 전기 인입 공사 (분전반까지)
• 급/배수 공사
• 양액 및 종자 (초기분 이후)
• 월간 클라우드 사용료 (약 ₩10,000/월)
• 6개월 이후 유상 A/S

## Slide 10
감사합니다
문의사항이 있으시면 언제든 연락 주세요
견적 유효기간
2026년 2월 22일까지